

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цель, задачи и целевые показатели и индикаторы программы……………3

2. Сроки реализации программы, методы сбора и обработки информации....4

3. Меры и мероприятия программы ……………………………………………5

Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер….6

1. **ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ**

Наименование программы:

Программа антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»в МОУ «Первомайская СОШ»

|  |
| --- |
| **Цель на 2024 год**:разработка и реализация комплекса мер, направленных на систематизацию деятельности пообеспечению непрерывного профессионального развития и повышения предметной и методической компетентности учителей |
| **Задачи** | **Целевые показатели и индикаторы** |
| Задача 1 - Систематизировать и актуализировать деятельность школьных методических объединений по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников, в том числе связанных с оказанием адресной психолого-педагогической помощи обучающимся с рисками учебной неуспешности. | Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога –30%.Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией – 80 %. Количество методических семинаров – 3Количество обучающих мероприятий для педагогов по применению в практической деятельности педагогических инструментов для работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности - 3. |
| Задача 2 –Организовать участие педагогов в актуальных адресных курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах; в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации и на уровне образовательного округа, конкурсах профессионального мастерства | Доля педагогических работников, прошедших курсы ПК – 100%.Доля педагогических работников, участвующих в практико-ориентированных мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства -30 % |
| Задача 3 – Осуществить диагностику эффективности педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательной деятельности. Организовать обмен опытом через взаимопосещение уроков, анализ и самоанализ | Количество открытых уроков - 6 |

**2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ**

**Сроки реализации программы:**январь-декабрь, 2024

**Методы сбора и обработки информации:**

1. Мониторинг качества образования с целью наблюдения эффективности предпринимаемых мер.

2. Мониторинг и анализ дорожной карты «Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в 2024 г.».

3. Анализ результативности участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, в практико-ориентированных семинарах.

4. Диагностика эффективности педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательной деятельности. Анализ, самоанализ открытых уроков.

**3. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАМЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Задачи**  | **Мероприятия/меры** | **Ожидаемые конечные результаты реализации программы**  | **Исполнители***(ФИО, должность)* |
| 1. | Систематизировать и актуализировать деятельность школьных методических объединений по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников, в том числе связанных с оказанием адресной психолого-педагогической помощи обучающимся с рисками учебной неуспешности. | Актуализация планов работы школьных методических объединений, их реализация.Проведение практико-ориентированных методических семинаров.Проведение обучения педагогов школы применению в практической деятельности педагогических инструментов для работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности  | Повышение уровня предметной и методической компетентности педагогических работников.Применение педагогами в практической деятельности освоенные инструменты.Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией – 80 %.  | Пеньков Н.В., директор,педагоги |
| *2.* | Организовать участие педагогов в актуальныхадресных курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах; в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации и на уровне образовательного округа, конкурсах профессионального мастерства. | Разработка дорожной карты «Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в 2024 году».Участие педагогов в практико-ориентированных мероприятиях, в том числе на уровне образовательного округа.Участие педагогов школы в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» и других профессиональных конкурсах. | Доля педагогических работников, прошедших курсы ПК – 100%.Доля педагогических работников, участвующих в практико-ориентированных мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства -30 % | Пеньков Н.В., директор,педагоги |
| *3.* | Осуществить диагностику эффективности педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательной деятельности. Организовать обмен опытом через взаимопосещение уроков, анализ и самоанализ | Составление и реализация графика посещение уроков администрацией, взваимопосещений педагогами с последующим анализом | Количество открытых уроков - 6 | Пеньков Н.В., директор,педагоги |

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный** | **Участники** | **Подтверждающий документ** |
| **Задача 1.**Систематизировать и актуализировать деятельность школьных методических объединений по повышению предметной и методической компетентности педагогических работников, в том числе связанных с оказанием адресной психолого-педагогической помощи обучающимся с рисками учебной неуспешности. |
| 1.  | Анализ и корректировка планов работы школьных методических объединений | До 22.01.2024 | Пеньков Н.В.,директор |  | Приказ об утверждении актуализированного плана работы школьных методических объединений |
| 2. | Организация и проведение практико-ориентированных методических семинаров | 06.02.202409.04.202408.10.2024 | Пеньков Н.В.,директор, руководители школьных методических объединений | педагогические работники  | Протоколы семинаров |
| 3. | Проведение обучения педагогов школы применению в практической деятельности психолого-педагогических инструментов для работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности  | 27.02.202426.03.202423.04.2024 | Пеньков Н.В.,директор, педагог-психолог | педагогические работники  | Сценарии мероприятий |
| **Задача 2.** Организовать участие педагогов в актуальных адресных курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах; в практико-ориентированных семинарах на базе образовательной организации и на уровне образовательного округа, конкурсах профессионального мастерства |
| 1. | Разработка дорожной карты «Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в 2024 году». | До 17.01.2024 | Пеньков Н.В.,директор |  | Приказ об утверждении дорожной карты «Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в 2024 году». |
| 2. | Участие педагогов в практико-ориентированных мероприятиях, в том числе на уровне образовательного округа.. | Март-апрель, октябрь-декабрь 2024 года | Пеньков Н.В.,директор | педагогические работники | Программы мероприятий, сертификаты, дипломы участников |
| 3. | Участие педагогов школы в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» и других профессиональных конкурсах | Ноябрь-декабрь 2024 года | Пеньков Н.В.,директор | Пеньков Н.В.,директор | Приказы об утверждении результатов профессиональных конкурсов |
| **Задача 3.** Осуществить диагностику эффективности педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательной деятельности. Организовать обмен опытом через взаимопосещение уроков, анализ и самоанализ |
| 1. | Составление и реализация графика посещение уроков администрацией, с последующим анализом | До 15.01.2024 | Пеньков Н.В.,директор |  | Приказ об утверждении графика посещение уроков администрацией, аналитические справки |
| 2. | Составление графика организациивзваимопосещений педагогами уроков с последующим самоанализом и анализом  | До 15.01.2024 | Пеньков Н.В.,директор |  | Приказ об утверждении графикавзаимопосещений,аналитические справки |
| 3. | Организация диагностики эффективности педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательной деятельности | В течение года | Пеньков Н.В.,директор | Пеньков Н.В.,директор,педагогические работники | Аналитические справки |
| 4. | Мониторинг качества образования | В конце 2023-2024 учебного года и каждой четверти периода реализации программы | Пеньков Н.В.,директор |  | Аналитические справки |
| 5. | Подведение итогов реализации программы  | Декабрь 2024 | Пеньков Н.В.,директор | Пеньков Н.В.,директор,педагогические работники | Аналитическая справка |